## SEGUIMENTO G DIRECTIVA
SECRETARIA DE EDUCACION DEL PUTUMAYO
Formato D01.03.F03 : PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
MACROPROCESO D: GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
PROCESO D01: GESTION DE LA EVALUACION EDUCATIVA
SUBPROCESO D01.03: ORIENTAR LA RUTA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
NOMBRE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: |  |  |  |  | MUNICIPIO: |  | AÑO: | 2022
OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO EE | AREA DE GESTION | OBJETIVO ESTRATEGICO | METAS | INDICADORES | ACTIVIDAD / ACCION | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO |  |  | PORCENTAJE LOGRO | OBSERVACONES
[7 empty] | FINALIZADO | NO INICIA | EN EJECUCION
(DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO) | AREA DE GESTION DIRECTIVA | Resignificar el Proyecto Eductivo Institucional (P:E:I), de talmanera que sea una herramienta para los logros educativos | a 30 noviembre del 2022 la comunidad eductiva habrá resignificado el P:E:I. | un proyecto educativo resigniifcado | 1. Revision del PEI 2. convocar la Participacion de la comunidad 3.Ajustes 4. Aprobacion del Consejo directivo | Rector, coordinadores, comunidad educativa y comité PEI |  |  | x | 60 | Falta ajustar los temas etnicos, modalidad y diagnostico.
|  |  | A 30 noviembre del 2023, la comunidad eductiva socializara y apropiara el PEI | un PEI socializado y aporopiado por la comunidad educativa en un 50% | 1.Socializar el PEI en el area de sociales 2. Socializar el PEI con los padres de familia por grados 3. Publicar el PEI en la plataforma de la institucion y en las redes sociales | Rector, coordinadores, comité PEI, docentes, estudiantes y padres de familia |  |  | x | 20 | Al no terninar los ajustes del PEI, no se puede socializar.
|  |  | A 30 de noviembre del 2024 la comunidad educativa conocerá el PEI | Un PEI socializado y aporopia do por la comunidad educativa en un 100% | 1. Publicacion impresa de una sintesis del PEI | Rector |  |  | x | 0 | Se encuentra el PEI en ajustes.
|  | Crear el himno de la institucion Educativa | A 30 de junio 2022 estara adoptada la letra y musica del el himno de la institucion | Himno insituticonalizado | 1. Convocatoria a la comunidad educativa al concurso de creacion del himno 2. Creacion comité prohimno | Rector Comité prohimno |  | x |  | 0 | No existe voluntad e interes para este tema.
CULTURA Institucional: reconocimineto de logros |  | Establecer un mecanismo que permita identificar y promulgar las paractivas pedagogicas exitosas de la IE Fra Placido | A junio 30 de 2022 la IE habra estblecido un procedimineto que permita dar a concer las prácticas pedagógicas exitosas | un procedimento escrtito y publicado | Elboracipon de un acto adminstrativo donde establesca la ruta y el procedimiento para dar a cocner las experiencias exitosas | rector |  | x |  | 20 | Si se realizan algunas prácticas pedagogicas, pero no hay una ruta para cumplir estas metas.
|  |  | En el segundo año, 2023 la IE estara publicando en sus diferentes medios las experiencias siginificativas exitosas | Número de experiencias significadas publicadas | Motivar a la comunidad docente para que esciba sus esperiencia significativa.. Coordincion acadmica seleciona las experiencias novedossas. El area de sistemas publica en el portal del colegio | Corrdinadores y area de sistemas |  | x |  | 20 | Si se realizan algunas prácticas pedagogicas, pero no hay una ruta para cumplir estas metas.
|  |  | En el 2024 la IE participara en eventos de carcter regional y nacional donde expondra las practicaas pedagogicas exitosas | No total de eventos donde la I.E haya participado | 1. Seleciona los eventos donde sea posible participicpar. Escoger las experiencia significatias que son merecddoras para publicarseen eventos. Organizar la logistica para participar | Rector y consejo directivo |  | x |  | 20 | Si se realizan algunas prácticas pedagogicas, pero no hay una ruta para cumplir estas metas.
Ambiente fisico |  | gestionar proyectos y recursos que permitan ampliar y dotar la Institucion Educativa en las diferentes sedes | A mayo de 2022 la gobernación habrá terminado y entregado el proyecto de ampliación de la sede los Sauces | Un proyecto terminado y entregado | Oficiar a la gobernación de parte del comité de veduría para que se terminen las obras. Gestionar ante la gobernación la ejecución del proyecto de la segunda etapa. Gestionar ante la Alcaldia Municipal la ejecución del proyecto de cerramiento de la sede Suces | Rector comité de veeduria y consejo Directivo | x |  |  | 100 | Felicitaciones
|  |  | A noviembre de 2023 se habrá gestionado la ampliación de la sede Jose Homero | Número de espacios construidos/número de espacios identificados | Gestión ante la Alcaldía municipal y otras entidades para la econstrucción de aulas y cerramiento. | Rector y consejo directivo |  |  | x | 50 | Se encuentra en proceso de contratación.
|  |  | A noviembre de 2024 se habrá dotado Y ampliado la I.E en su totalidad | Número de elementos adquiridos / total de necesidades identificadas | Diagnóstico de elementos requeridos para el normal funcionamiento de la I.E. Solicitar ante diferentes entidades y estameintos la dotación de los sigueintoes elementos: Mobiliario, dotación para cocina elementos deportivos, ventiladores, libros | Rector y consejo directivo |  |  | x | 50 | Se encuentra en proceso de contratación.
Gobierno escolar |  | Motivara la participacion activa de la comunidad educativa, en los diferentes estamentos del gobierno escoalr de la Ie Fray placido | A Marzo 30 de 2022 la IE habra conformado los diferentes estamaentos del Gobierno Escoalr | Numero de estameentos conforrmados y funcionando /numero total de estaneto del gobierno escoalr *100 | Motivacion para la participacion en los organos del Gobierno escoalr. Conformacion de cada estaaemnto. Elaboaracion del reglamneto interno de cada estamento. Capacita sobree las funciones de cada esta,mneto. | Rector y area de sociales | x |  |  | 70 | Aunque faltaron realizar actividades se cumplio con lo planeado.
|  |  | A noviembre de 2022 se habra ejecutado el plan operativo establecido en cada estamento gobierno escolar | numero de planes operativos ejecutados po estamnetos/ planes operativos exixtentes | Conformacion y reunion de cada estamento. Elaboracion de plan operativo | Rector y area de sociales | x |  |  | 70 | Aunque faltaron realizar actividades se cumplio con lo planeado.
|  |  | A noviembre de 2022 la IE hara seguimoeinto y evalaucion a los estamnetos del gobierno escolar | Numero de planes operativos evaludos/ planes operatiovs existenrtes por estamentos. | Lista de chequeo. Reunion de evalaucion | Rector y area de sociales | x |  |  | 70 | Aunque faltaron realizar actividades se cumplio con lo planeado.
Sector Productivo |  | Establecer alianzas con el sector productivo, con el fin de fortalecer la modalidad y mejorar la calidad de la educacion | A noviembre de 2022 se habra estblecido minimo dos alianzas con el sector productivo | Numero de alianzas establecidas. | idedentificar possibles entidades con queine se puede realizar alianzas. Gestionar la firma de convenios de alianza. Soicalizar con la comunidad educativa. | Rector |  | x |  | 0 | No se avanzo en estas alianzas.
|  |  | A noviembre de 2023 se habra evaluado el impacto y seguimiento de las alianzas | Número de alianzas evaluadas /numero total de alianzas | Reunion de evaluacion | Rector y comité evaluador |  | x |  | 0 | No se avanzo en estas alianzas.
SECRETARIA DE EDUCACION
"Construyendo región con educación"

## SEGUIMIENTO G ACADEMICA
|  |  | SECRETARIA DE EDUCACION DEL PUTUMAYO |  |  |  | Página 2 de 4
|  |  | Formato D01.03.F03 : PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Página 2 de 4
Versión 4.0
MACROPROCESO D: GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
PROCESO D01: GESTION DE LA EVALUACION EDUCATIVA
SUBPROCESO D01.03: ORIENTAR LA RUTA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
NOMBRE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: |  |  |  |  | MUNICIPIO: |  | AÑO: | 2022
OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO EE | AREA DE GESTION | OBJETIVO ESTRATEGICO | METAS | INDICADORES | ACTIVIDAD/ACCION | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO |  |  | PORCENTAJE LOGRO | OBSERVACONES
[7 empty] | FINALIZADO | NO INICIA | EN EJECUCION
Bajos resultados en las pruebas externas | AREA DE GESTION ACADEMICA | Implementar alternativas de aprendizaje que permitan el mejoramiento y avance de los resultados Pruebas Externas (Saber 11). | A noviembre 2022 subir un punto en los resultados de las pruebas saber | 50% de estudiantes subieron un punto en las pruebas saber. 35% material pedagogico y bibliografico dotado | Identificar las falencias de las competencias en las pruebas saber Reestructuracion del plan de area Diseño de pruebas tipo icfes en las areas del conocimiento. Socializacion y firma de acta de compromiso Preparar para avanzar a padres de familia Aplicacion de las pruebas por periodo academico en los niveles de preescolar, basica y media. Implementacion de pruebas preparar para avanzar. Dotacion de material pedagogico y bibliografico solicitado por los docentes de cada area . Evaluacion del proceso | Consejo directivo, Coordinacion academica y docentes
|  |  | A noviembre 2023 subir dos puntos en los resultados de las pruebas saber | 60% de estudiantes subieron dos puntos en las pruebas saber. 35% material pedagogico y bibliografico dotado | Dotacion de material pedagogico y bibliografico solicitado por los docentes de cada area Seguimiento, evaluacion y ajustes a las actividades implemetadas en el año anterior. | Coordinacion academica y docentes
|  |  | A noviembre 2024 subir tres puntos en los resultados de las pruebas saber | 60 % de estudiantes subieron un punto en las pruebas saber. 35% material pedagogico y bibliografico dotado | Dotacion de material pedagogico y bibliografico solicitado por los docentes de cada area. Seguimiento, evaluacion y ajustes a las actividades implemetadas en el año anterior. | Consejo directivo, Coordinacion academica y docentes
|  | Evaluar y realizar seguimiento permanente al plan de refuerzo y superacion | A noviembre 2022 plan de refuerzo y seguimiento implementado en cada periodo | 20% de disminucion en reprobacion academica 100% docentes aplicando plan de refuerzo y superacion | Programacion de actividades de refuerzo y superacion durante la ultima semana de cada periodo. Plan de estimulos para estudiantes con suficiencia academica. Apoyo a los estudiantes con Necesidades Educativas especiales Evaluacion | Coordinacion academica y docentes
|  |  | A noviembre 2023 plan de refuerzo y seguimiento implementado en cada periodo | 30% de disminucion en reprobacion academica 100% docentes aplicando plan de refuerzo y superacion | Programacion de actividades de refuerzo y superacion durante la ultima semana de cada periodo. Plan de estimulos para estudiantes con suficiencia academica. Apoyo a los estudiantes con Necesidades Educativas especiales Evaluacion | Coordinacion academica y docentes
|  |  | A noviembre 2024 plan de refuerzo y seguimiento implementado en cada periodo | 60 % de disminucion en reprobacion academica 100% docentes aplicando plan de refuerzo y superacion | Programacion de actividades de refuerzo y superacion durante la ultima semana de cada periodo. Plan de estimulos para estudiantes con suficiencia academica. Apoyo a los estudiantes con Necesidades Educativas especiales Evalaucion | Coordinacion academica y docentes
|  | Elaborar politica institucional para egresados | A noviembre de 2022 adotapada la politica institucional para egresados | 100% diseñada y adopatada politica para egresados | Diseño de la politica para egresados. Socializaciòn de la politica para egresados a la comunidad educativa. Diseño de una plataforma para la recoleccion de informacion para egresados. Evaluacion del impacto para egresados. | Cosejo directivo, orientadora escolar y docentes informatica
.
SECRETARIA DE EDUCACION
"Construyendo región con educación"
SECRETARIA DE EDUCACION
"Construyendo región con educación"

## SEGUIMIENTO G ADMTIVA Y FINANC
|  |  | SECRETARIA DE EDUCACION DEL PUTUMAYO |  |  |  | Página 3 de 4
|  |  | Formato D01.03.F03 : PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Código: D01.03.F03
Versión 4.0
MACROPROCESO D: GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
PROCESO D01: GESTION DE LA EVALUACION EDUCATIVA
SUBPROCESO D01.03: ORIENTAR LA RUTA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
NOMBRE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: |  |  |  |  | MUNICIPIO: |  | AÑO: | 2022
OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO EE | AREA DE GESTION | OBJETIVO ESTRATEGICO | METAS | INDICADORES | ACTIVIDAD/ACCION | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO |  |  | PORCENTAJE LOGRO | OBSERVACONES
[7 empty] | FINALIZADO | NO INICIA | EN EJECUCION
Administración de la planta física y de los recursos | A D M I N I S T R A T I V A Y F I N A N C I E R A | Mejorar las instalaciones de la planta física de la I.E. Fray Placido | A marzo 1°-2022, se habrá realizado el mantenimiento de la sede central | 5 Aulas de clase de la sede central con techos reparados y arreglos de filtarciones de humedad | *Revisión de instalaciones y estructuras en mal estado. *Contratación de personal idóneo para el arreglo. *Adquisición de los materiales requeridos. | Rector Consejo Directivo Cordinadores Gestión Administrativa
|  |  | A marzo 30-2022, se habrá ejecutado el cierre de un área de la sede José Homero | Sede José Homero con un cierre adecuado en el área dederminada en rl plano arquitectónico | *Levantamiento topográfico. *Licitacion y contratación *Ejecución de la obra.
|  |  | A marzo 30-2022, se habrán adecuado aulas del bloque antiguo con buena ventilación | Aulas ventiladas adecuadamente | *Revisión de aulas de la Sede Sauces. *Compra e instalación de ventiladores. *Adecuación en algunas estructuras de las ventanas
|  | Realizar mantenimiento oportuno y adecuado a la planta y los recursos físicos de la Institución | Ajunio 30-2022, control y seguimiento a la planta y los recursos fisicos | *Plan de mantenimiento elaborado. *Plan de compras elaborado ajustado a las nencesidades. *Instalaciones y recursos físicos en mantenimiento y revisión continua. | *Publicar el reglamento existente parqa la administración de bienes, con actualización del inventario por sedes. *Elaboración de un plan de acción para el mantenimiento, adecuación y seguimiento al uso de los recursos físicos y materiales. *Elaboración de un plan de compras. *elaboración de un reglamento interno ara el préstamo a terceros | *consejo Directivo *Almacenista *Tesorera *Cordinadores *Docentes
|  | Embellecer las instalaciones de las tres sedes de la institución para crear espacios agradables que motiven a la comunidad Educativa. | El 100% de las aulas y espacios en común debidamente adecuados para el ingreso de los estudiantes | *Aulas y espacion en común pintados y decorados. *Espacios libres, limpios y despejados de malezas | *Lavado y limpieza de zonas verdes y aulas. *Contratación para la pintura de salones y arreglo de pupitres. *Fumigación y deshierbe de zonas verdes. *Aulas de clases decoradas. | *Consejo Directivo *Coordinadores de las sedes *Directores de grupo
|  | Diseñar un plan estratégico para el apoyo a los estudiantes con bajo rendimento académico | *A febrero 28 de 2022, un plan estratégico elaborado. *A Noviembre 30 de 2022 plan estratégico en ejecución. | *Plan estratégico elaborado. *No. de estudiantes atendidos. | *Reuniones de trabajo. | *Consejo Directivo Académico *Orientadora *Gestión Administrativa
*Elaboración del plan estratégico.
*Seguimiento y evaluación a las acciones
*Jornadas de refuerzo
*Vinculación a padres de familia para los procesos
|  | Reconocer la labor de los integrantes de la comunidad Educativa. | *A Noviembre 30 de 2022, se otorgará diferentes estímulos de acuerdo a los procesos que merecen reconocimentos especiales | Reconocimiento al personal destacado de la Institución Educativa. | Revisión del manual de conviviencia en lo relacionado con estímulos. | *Consejo Directivo
definicón de criterios para los reconocimientos.
SECRETARIA DE EDUCACION
"Construyendo región con educación"

## SEGUIMIENTO G COMUNITARIA
|  |  | SECRETARIA DE EDUCACION DEL PUTUMAYO |  |  |  | Página 4 de 4
|  |  | Formato D01.03.F03 : PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Código: D01.03.F03
Versión 4.0
MACROPROCESO D: GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
PROCESO D01: GESTION DE LA EVALUACION EDUCATIVA
SUBPROCESO D01.03: ORIENTAR LA RUTA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
NOMBRE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: IE FRAY PLACIDO |  |  |  |  | MUNICIPIO: MOCOA |  | AÑO: | 2022
OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO EE | AREA DE GESTION | OBJETIVO ESTRATEGICO | METAS | INDICADORES | ACTIVIDAD/ACCION | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO |  |  | PORCENTAJE LOGRO | OBSERVACONES
[7 empty] | FINALIZADO | NO INICIA | EN EJECUCION
Necesidades y expectativas de los estudiantes. | AREA DE GESTION COMUNITARIA | Sistematizar la información sobre las necesidades y expectativas de los estudiantes | A junio de 2023 tener sistematizado el 100 % de la información sobre las necesidades y expectativas de los estudiantes. | # estudiantes matriculados x # numero de estudiantes encuestados/ 100 | 1. Diseñar instrumento de recolección de la información y forma de aplicación. 2. Aplicación del instrrumento de recolección. 3. Tabulación de la información. 4. Sistematizar la información recolectada 5. Socializar la información | Rector, Coordinadores, Psico orientadora y Comité gestión Comunitaria. |  |  |  | 60%
Uso de la planta física y de los medios de servicio social estudiantil. | AREA DE GESTION COMUNITARIA | Establecer criterios y normas para el uso de los recursos físicos de la Institución.Educativa. | A junio de 2023 elaborar y socializar el manual para el uso de los recursos físicos de la Institución. | Manual y formatos de préstamo elaborado en un 100% | 1. Actualizar el inventario de recursos fisicos. 2. Diagnostico del estado en que se encuentran los recursos fisicos. 3. Revisar y ajustar los formatos existentes. 4. Diseño del manual y de formatos de préstamo. | Rector, Coordinadores, Almacenista, Comité gestión Comunitaria
Proyección a la comunidad. | AREA DE GESTION COMUNITARIA | Integrar a la comunidad educativa en los procesos educativos, deportivos y culturales para fomentar el sentido de pertenencia y su proyección. | A 16 de mayo de 2023 el 80% de la comunidad educativa estará integrada en las actividades programadas por la Institución Educativa. | # de participantes activos de la comunidad / Total de integrantes de la comunidad educativa | 1. Elaborar y enviar la propuesta al Consejo Directivo para institucionalizar la celebración del aniversario de la Institución Educativa Fray Plácido (Resolución 029 de mayo de 1972) 2. Solicitar la asignación de recursos económicos para la ejecución de la meta (Conmemoración del aniversario de la Institución). 3. Programar semana cultural para la conmemoración del aniversario. 4. Integrar a toda la comunidad educativa en las actividades propuestas. 5. Socializar la propuesta ante la comunidad educativa. 6.Evaluar el evento para su retroalimentación posterior. | Consejo Directivo, Coordinadores, Comité gestión Comunitaria
Participación y convivencia. | AREA DE GESTION COMUNITARIA | Solicitar que cada estamento del gobierno escolar elabore un plan de acción que apoye y estimule la sana convivencia en la comunidad educativa. | A abril de 2023 diseñar, socializar y aplicar el plan de acción que estimule la sana convivencia. | # de planes de acción elaborados/# estamentos del gobierno escolar. | 1. Conformar los estamentos del gobierno escolar. 2. Orientar a los estamentos del gobierno escolar en la elaboración del plan de acción. 3. Elaborar el plan de acción para la sana convivencia por parte de los estamentos. 4. Ejecutar y evaluar el plan de acción. | Estamentos del gobiernos escolar y gestion comunitaria.
Prevención de riesgos físicos. | AREA DE GESTION COMUNITARIA | Disponer de mecanismos y recursos que promuevan la prevención de riesgos que afecten el buen funcionamiento de la institución y el bienestar de la comunidad educativa. | A junio de 2023 presentar las estrategias para la prevención de riesgos. | Plan de estrategias elaborado | 1. Sensibilizar a los estudiantes en el uso adecuado de los entornos escolares. 2. Señalización del espacio físico en cada sede. 3. Asignación y dotación de una sala de enfermeria en cada sede. 4. Gestionar alianzas con organismos de socorro para capacitar al personal docente en la prevención de riesgos fisicos( incendios, vendavales,accidentes, primeros auxilios etc). 5. Realizar alianzas de apoyo de otras instituciones y de la comunidad educativa. 6. Elaborar el mapa de riesgos de la zona y publicarlo en la IE. | Rector, Coordinadores, Psicoorientadora y Comité de gestión Comunitaria.
SECRETARIA DE EDUCACION
"Construyendo región con educación"
SECRETARIA DE EDUCACION
"Construyendo región con educación"