## POA 2023 G DIRECTIVA
|  |  | SECRETARIA DE EDUCACION DEL PUTUMAYO |  |  |  | Página 4 de 4
|  |  | Formato D01.03.F03 : PLAN OPERATIVO ANUAL |  |  |  | Código: D01.03.F03
Versión 4.0
MACROPROCESO D: GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
PROCESO D01: GESTION DE LA EVALUACION EDUCATIVA
SUBPROCESO D01.03: ORIENTAR LA RUTA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
NOMBRE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: |  |  |  |  | MUNICIPIO: |  | AÑO:
OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO EE | AREA DE GESTION | OBJETIVO ESTRATEGICO | METAS | INDICADORES | ACTIVIDAD / ACCION | RESPONSABLE | PLAZO (Programación de acciones/o actividades)
[7 empty] | Fecha de Inicio | Fecha de finalización
(DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO) | AREA DE GESTION DIRECTIVA | Resignificar el Proyecto Eductivo Institucional (P:E:I), de tal manera que sea una herramienta para los logros educativos | A 30 noviembre del 2023 la comunidad eductiva habrá resignificado el P.E.I. | Un proyecto educativo resigniifcado | 1. Revision del PEI 2. Convocar la Participacion de la comunidad 3.Ajustes 4. Aprobacion del Consejo directivo | Rector, coordinadores, comunidad educativa y comité PEI | 2023-02-01 | 2023-11-30
|  | Crear el himno de la institucion Educativa | A 30 de junio 2023 estara adoptada la letra y musica del himno de la institución. | Himno institucionalizado | 1. Convocatoria a la comunidad educativa al concurso de creacion del himno 2. Creacion comité prohimno | Rector Comité prohimno | 2023-02-01 | 2023-04-30
CULTURA Institucional: reconocimineto de logros |  | Establecer un mecanismo que permita identificar y promulgar las prácticas pedagógicas exitosas de la IE Fra Plácido | A junio 30 de 2023 la IE habra estblecido un procedimineto que permita dar a concer las prácticas pedagógicas exitosas | Un procedimiento escrtito y publicado | Elaboración de un acto adminstrativo donde establezca la ruta y el procedimiento para dar a cocner las experiencias exitosas | Rector, coordinadores, comunidad educativa y comité PEI | 2023-02-01 | 2023-06-30
|  | Evaluar el impacto de la modalidad tecncia de la IE Fray Placido | A noviembre 30 la IE habrá evalaudo el impacto que genera la modalida empresarial. | Una modalidad evaluada | Conformacion de un comité interinstitucional (colegio SENA, ITP). Elaboracion de instrumentos de evaluación. Aplicación de encuestas. Analisis de encuestas. Elaboración de informe y socialización. | Rector. Consejo Directivo | 2023-02-01 | 2023-06-30
Ambiente fisico |  | Gestionar proyectos y recursos que permitan ampliar y dotar la Institucion Educativa en las diferentes sedes | A noviembre de 2023 la gobernación habrá contratado e iniciado la construcción de la segunda etapa del proyecto de ampliación de la sede los Sauces | Un proyecto terminado y entregado | Oficiar a la gobernación de parte del comité de veduría para que se terminen las obras. Gestionar ante la gobernación la ejecución del proyecto de la segunda etapa. Gestionar ante la Alcaldia Municipal la ejecución del proyecto de cerramiento de la sede Suces | Rector comité de veeduria y consejo Directivo | 2023-02-01 | 2023-11-30
|  |  | A noviembre de 2023 se habrá gestionado la ampliación de la sede José Homero | Número de espacios construidos/número de espacios identificados | Gestión ante la Alcaldía municipal y otras entidades para la econstrucción de aulas y cerramiento. | Rector y consejo directivo | 2023-02-01 | 2023-11-30
|  |  | A noviembre de 2023 se habrá dotado la IE con equipos tecnologicos: TV, cámaras de seguridad, sonido (parlantes) en un 50% | Número de elementos adquiridos / total de necesidades identificadas | Diagnóstico de elementos requeridos para el normal funcionamiento de la I.E. Solicitar ante diferentes entidades y estameintos la dotación de los sigueintoes elementos: Mobiliario, dotación para cocina elementos deportivos, ventiladores, libros | Rector y consejo directivo | 2023-02-01 | 2023-11-30
Gobierno escolar |  | Motivara la participacion activa de la comunidad educativa, en los diferentes estamentos del gobierno escolar de la IE Fray Plácido | A Marzo 30 de 2023 la IE habra conformado los diferentes estamentos del gobierno escolar | Numero de estamentos conforrmados y funcionando /numero total de estamento del gobierno escoalr *100 | Motivacion para la participacion en los organos del Gobierno escoalr. Conformacion de cada estaaemnto. Elaboaracion del reglamneto interno de cada estamento. Capacita sobree las funciones de cada esta,mneto. | Rector y area de sociales | 2023-02-02 | 2023-03-30
|  |  | A noviembre de 2023 se habra ejecutado el plan operativo establecido en cada estamento gobierno escolar | numero de planes operativos ejecutados por estamentos/ planes operativos exixtentes | Conformacion y reunion de cada estamento. Elaboracion de plan operativo | Rector y area de sociales | 2023-02-01 | 2023-11-30
|  |  | A noviembre de 2023 la IE hará seguimiento y evaluación a los estamentos del gobierno escolar | Numero de planes operativos evaludos/ planes operatiovs existenrtes por estamentos. | Lista de chequeo. Reunion de evalaucion | Rector y area de sociales | 2023-02-01 | 2023-11-30
Sector Productivo |  | Establecer alianzas con el sector productivo, con el fin de fortalecer la modalidad y mejorar la calidad de la educación | A noviembre de 2023 se habra establecido mínimo dos alianzas con el sector productivo | Numero de alianzas establecidas. | idedentificar possibles entidades con quien se puede realizar alianzas. Gestionar la firma de convenios de alianza. Soicalizar con la comunidad educativa. | Rector | 2023-02-01 | 2023-11-30
|  |  | A noviembre de 2023 se habra evaluado el impacto y seguimiento de las alianzas | Número de alianzas evaluadas /número total de alianzas | Reunión de evaluación | Rector y comité evaluador | 2023-02-01 | 2023-11-30
|  | Establcer una política institucional, donde se permita hacer reconocimentos y entregar estimulos a integrantes de la de la institucion que se destaquen en su ejercicio durante el año escolar. | Al finalizar el año 2023 se habrá promulgado y socializado, la politica institucional sobre reconocimiento y estímulos. | Una politica institucional establecida | Diagnostico de reconociminetos que otorgan otras IE. Establecer criterios y mecanismos de acceso al reconocimento. Oficilializar el procedimiento mediante un acuerdo del Consejo Directivo | Rector consejo Directivo Gestion Directiva | 2023-02-01 | 2023-11-30
|  | Determinar la fecha para celebrar el cumpleaños de la institución. | A marzo 30 de 2023 la IE habrá fijado la fecha de la resolución para la celebracion de su cumpleaños. | Una fecha establecida para el aniversario de la IE. | Analizar fechas probables de hechos relacionados con la IE. Promulgar acuerdo del Consejo Directivo | Rector consejo Directivo Gestion Directiva | 2023-02-02 | 2023-03-30
|  | Establecer protocolos y mecanismos que garanticen una comunicación rápida y asertiva | A marzo 30 de 2023 la IE habrá fijado adoptado un mecanismo que mejore las comunicaciones al interior de la IE. | Un mecanismo de comunicacion eficiente aprobado | Revisión de la página web incluyendo alojamiento. Revision del soffware Academia Web. Instalacion de alto parlantes y timbres por bloques. Correos electronicos, grupos de whatsapp, carteleras. | Rector consejo Directivo Gestion Directiva | 2023-02-01 | 2023-11-30
SECRETARIA DE EDUCACION
"Construyendo región con educación"

## SEGUIMIENTO G ACADEMICA
|  |  | SECRETARIA DE EDUCACION DEL PUTUMAYO |  |  |  | Página 4 de 4
|  |  | Formato D01.03.F03 : PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Código: D01.03.F03
Versión 4.0
MACROPROCESO D: GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
PROCESO D01: GESTION DE LA EVALUACION EDUCATIVA
SUBPROCESO D01.03: ORIENTAR LA RUTA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
NOMBRE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: |  |  |  |  | MUNICIPIO: |  | AÑO:
OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO EE | AREA DE GESTION | OBJETIVO ESTRATEGICO | METAS | INDICADORES | ACTIVIDAD/ACCION | RESPONSABLE | PLAZO (Programación de acciones/o actividades)
[7 empty] | Fecha de Inicio | Fecha de finalización
Bajos resultados en las pruebas externas | AREA DE GESTION ACADEMICA | Implementar alternativas de aprendizaje que permitan el mejoramiento y avance de los resultados de las Pruebas Externas (Saber 11). | A noviembre 2023 subir dos puntos en los resultados de las pruebas saber | % de áreas que subieron dos puntos | Identificar las falencias de las competencias en las pruebas externas. Reestructuración del plan de área Diseño de pruebas tipo icfes en las áreas del conocimiento. Aplicación de las pruebas por periodo académico en los niveles de preescolar, básica y media. Implementación de pruebas evaluar para avanzar. Dotación de material pedagógico y bibliográfico solicitado por los docentes de cada área. Evaluación del proceso. | Consejo Directivo, Coordinación Académica y Docentes | 30 de enero 2023 | 28 de Noviembre 2023
Alto Indice de Reprobación Escolar |  | Disminuir el porcentaje de reprobacion escolar | A noviembre 2023 el porcentaje de reprobación será del 5%. | % de reprobación | Plan de refuerzo y superacion. Plan de estimulos para estudiantes con suficiencia academica. Evaluacion Continua de los Procesos. Programacion de actividades de refuerzo y superacion durante la ultima semana de cada periodo. Pan de estimulos para estudiantes con suficiencia academica. Apoyo a los estudiantes con discapacidad y talento excepcionales Educativas. Plan de nivelacón áreas. Implementción de estrategias didácticas que permitanfortalecer el pensar, comunicarse y convivir. Actualizacion continua e innovación pedagógica. Implementación de Tics como herramienta apoyo pedagógico. Realización de la semana de la ciencia, la recreación, el emprendimiento y cultura. Evaluación permanente y evolutiva del trabajo de los estamentos escolares. Implementar mecanismos de seguimiento y revisión al ausentismo. Reuniones de articulación de los niveles de Preescolar y Primero, quinto y sexto. Acompañamiento y Orientación del padre de familia en el proceso de aprendizaje. Elaboración, acompañamiento, ejecución y evaluación de los PIAR. Acompañamiento y seguimiento del trabajo docente en el aula. | Coordinacion academica, consejo académico, docentes y orientación escolar | 30 de Enero 2023 | 28 de Noviembre 2023
Alto índice de Deserción |  | Reducir el indice de deserción | A noviembre del 2023 reducir al 5% el indice de deserción. | Porcentaje de deserción | Plan de nivelación academica , para los diferentes grados y áreas. Atención oportuna y pertinente por parte de docentes, orientadora escolar y directivos en caso de matoneo. Aplicación de metodologias activas e innovadoras. Propiciar ambientes humanizantes en el aula. Revisión de los resultados de las pruebas socioemocionales. | Coordinación academica, docentes y orientación escolar. | 30 de enero 2023 | 28 de Noviembre 2023
|  | Elaborar politica institucional para egresados | A noviembre de 2023 adoptar la politica institucional para egresados | 100% diseñada y adoptada la politica para egresados | Diseño de la politica para egresados. Socializaciòn de la politica para egresados a la comunidad educativa. Diseño de una plataforma para la recoleccion de informacion para egresados. Evaluacion del impacto para egresados. | Cosejo directivo, orientadora escolar y docentes informatica | Segundo periodo 2023 | Noviermbre 2023
|  |  |  | . |  |  | 2023-02-02 | 2023-03-30
[7 empty] | 2023-02-01 | 2023-11-30
[7 empty] | 2023-02-01 | 2023-11-30
[7 empty] | 2023-02-01 | 2023-11-30
[7 empty] | 2023-02-01 | 2023-11-30
[7 empty] | 2023-02-01 | 2023-11-30
[7 empty] | 2023-02-02 | 2023-03-30
[7 empty] | 2023-02-01 | 2023-11-30
SECRETARIA DE EDUCACION
"Construyendo región con educación"
SECRETARIA DE EDUCACION
"Construyendo región con educación"

## SEGUIMIENTO G ADMTIVA Y FINANC
|  |  | SECRETARIA DE EDUCACION DEL PUTUMAYO |  |  |  | Página 3 de 4
|  |  | Formato D01.03.F03 : PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Código: D01.03.F03
Versión 4.0
MACROPROCESO D: GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
PROCESO D01: GESTION DE LA EVALUACION EDUCATIVA
SUBPROCESO D01.03: ORIENTAR LA RUTA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
NOMBRE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: |  |  |  |  | MUNICIPIO: |  | AÑO: | 2022
OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO EE | AREA DE GESTION | OBJETIVO ESTRATEGICO | METAS | INDICADORES | ACTIVIDAD/ACCION | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO |  |  | PORCENTAJE LOGRO | OBSERVACONES
[7 empty] | FINALIZADO | NO INICIA | EN EJECUCION
Administración de la planta física y de los recursos | A D M I N I S T R A T I V A Y F I N A N C I E R A | Mejorar las instalaciones de la planta física de la I.E. Fray Placido | A marzo 1°-2022, se habrá realizado el mantenimiento de la sede central | 5 Aulas de clase de la sede central con techos reparados y arreglos de filtarciones de humedad | *Revisión de instalaciones y estructuras en mal estado. *Contratación de personal idóneo para el arreglo. *Adquisición de los materiales requeridos. | Rector Consejo Directivo Cordinadores Gestión Administrativa
|  |  | A marzo 30-2022, se habrá ejecutado el cierre de un área de la sede José Homero | Sede José Homero con un cierre adecuado en el área dederminada en rl plano arquitectónico | *Levantamiento topográfico. *Licitacion y contratación *Ejecución de la obra.
|  |  | A marzo 30-2022, se habrán adecuado aulas del bloque antiguo con buena ventilación | Aulas ventiladas adecuadamente | *Revisión de aulas de la Sede Sauces. *Compra e instalación de ventiladores. *Adecuación en algunas estructuras de las ventanas
|  | Realizar mantenimiento oportuno y adecuado a la planta y los recursos físicos de la Institución | Ajunio 30-2022, control y seguimiento a la planta y los recursos fisicos | *Plan de mantenimiento elaborado. *Plan de compras elaborado ajustado a las nencesidades. *Instalaciones y recursos físicos en mantenimiento y revisión continua. | *Publicar el reglamento existente parqa la administración de bienes, con actualización del inventario por sedes. *Elaboración de un plan de acción para el mantenimiento, adecuación y seguimiento al uso de los recursos físicos y materiales. *Elaboración de un plan de compras. *elaboración de un reglamento interno ara el préstamo a terceros | *consejo Directivo *Almacenista *Tesorera *Cordinadores *Docentes
|  | Embellecer las instalaciones de las tres sedes de la institución para crear espacios agradables que motiven a la comunidad Educativa. | El 100% de las aulas y espacios en común debidamente adecuados para el ingreso de los estudiantes | *Aulas y espacion en común pintados y decorados. *Espacios libres, limpios y despejados de malezas | *Lavado y limpieza de zonas verdes y aulas. *Contratación para la pintura de salones y arreglo de pupitres. *Fumigación y deshierbe de zonas verdes. *Aulas de clases decoradas. | *Consejo Directivo *Coordinadores de las sedes *Directores de grupo
|  | Diseñar un plan estratégico para el apoyo a los estudiantes con bajo rendimento académico | *A febrero 28 de 2022, un plan estratégico elaborado. *A Noviembre 30 de 2022 plan estratégico en ejecución. | *Plan estratégico elaborado. *No. de estudiantes atendidos. | *Reuniones de trabajo. | *Consejo Directivo Académico *Orientadora *Gestión Administrativa
*Elaboración del plan estratégico.
*Seguimiento y evaluación a las acciones
*Jornadas de refuerzo
*Vinculación a padres de familia para los procesos
|  | Reconocer la labor de los integrantes de la comunidad Educativa. | *A Noviembre 30 de 2022, se otorgará diferentes estímulos de acuerdo a los procesos que merecen reconocimentos especiales | Reconocimiento al personal destacado de la Institución Educativa. | Revisión del manual de conviviencia en lo relacionado con estímulos. | *Consejo Directivo
definicón de criterios para los reconocimientos.
SECRETARIA DE EDUCACION
"Construyendo región con educación"

## SEGUIMIENTO G COMUNITARIA
|  |  | SECRETARIA DE EDUCACION DEL PUTUMAYO |  |  |  | Página 4 de 4
|  |  | Formato D01.03.F03 : PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Código: D01.03.F03
Versión 4.0
MACROPROCESO D: GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
PROCESO D01: GESTION DE LA EVALUACION EDUCATIVA
SUBPROCESO D01.03: ORIENTAR LA RUTA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
NOMBRE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: IE FRAY PLACIDO |  |  |  |  | MUNICIPIO: MOCOA |  | AÑO: | 2022
OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO EE | AREA DE GESTION | OBJETIVO ESTRATEGICO | METAS | INDICADORES | ACTIVIDAD/ACCION | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO |  |  | PORCENTAJE LOGRO | OBSERVACONES
[7 empty] | FINALIZADO | NO INICIA | EN EJECUCION
Necesidades y expectativas de los estudiantes. | AREA DE GESTION COMUNITARIA | Sistematizar la información sobre las necesidades y expectativas de los estudiantes | A noviembre de 2022 tener sistematizado el 70 % de la información sobre las necesidades y expectativas de los estudiantes. | # estudiantes matriculados x # numero de esudiantes encuestados/ 100 | 1. Diseñar instrumento de recolección de la información y forma de aplicación. 2. Aplicación del instrrumento de recolección. 3. Tabulación de la información. 4. Sistematizar la información recolectada | Rector, Coordinadores, Psico orientadora y Comité gestión Comunitaria( Amparo Mosquera, Ligia Diaz, Alirio Diaz, Wilson Vallejo, Yesid Guerrero)
Uso de la planta física y de los medios | AREA DE GESTION COMUNITARIA | Establecer programas para el uso de los recursos físicos de la institutción Educativa. | A noviembre de 2022 elaborar manual para el uso de los recursos físicos de la Institución. | Manual y formatos de préstamo elaborado en un 100% | 1. Actualizar el inventario de recursos fisicos. 2. Diagnostico del estado en que se encuentran los recursos fisicos. 3. Diseño del manual y de formatos de préstamo. | Rector, Coordinadores, Almacenista, Comité gestión Comunitaria(Carmen Bahos, Mery Getial, Eduardo Bolaños)
Participación de las familias | AREA DE GESTION COMUNITARIA | Diseñar estrategias para estimular la participación de los padres y madres de familia en la organización institucional. | A junio de 2022 diseñar y aplicar estrategias de participacion de los padres de familia. | # de estrategias diseñadas/# estrategias aplicadas | 1. Realizar encuesta y establecer acuerdos de participación. 2. En la primera reunión invitar a un profesional para socializar la responsabilidad del padre de familia en la educación. 3. Vincular al padre de familia en las diferentes actividades progrmadas por la institución. 4. Programar reuniones anticipadas de cada periodo con padres y madres de familia de estudiantes con bajo rendimiento académico y disciplinario. 5. Diseñar diferentes video clips sobre los deberes y derechos de los padres de familia. 6. Insentivar a padres de familia que participan en las actividades. | Rector, Coordinadores, Psico orientadora y Comité gestión Comunitaria( Diva Santacruz, Magda Vallejo, Rosa Eva Lopez, Carlos cuellar)
|  |  | A junio de 2024 aplicar y evaluar el impacto de las estrategias en la participacion de los padres de familia. | 80 % de participación de los padres de familia | 1. Aplicar las estrategias diseñadas. 2. Crear un registro de evidencias . 3. Seguimiento control de asistencia. 4. Incluir en el cronograma institucional algunas estrategias | Rector, Coordinadores, Psico orientadora y Comité gestión Comunitaria( Diva Santacruz, Magda Vallejo, Rosa Eva Lopez, Carlos cuellar)
Prevención de riesgos físicos. | AREA DE GESTION COMUNITARIA | Realizar alianzas de apoyo de otras instituciones y de la comunidad * | A junio de 2022 establecer alianzas institucionales de apoyo. | # de Convenios realizados con otras instituciones | 1. Organizar una sala de atención y aislamiento con sus respectivos elementos en cada sede. 2. Gestionar alianzas con organismos de socorro para capacitar al personal docente en la prevención de riesgos fisicos( incendios, vendavales,accidentes, primeros auxilios etc). | Rector, Coordinadores, Psicoorientadora y Comité de gestión Comunitaria(Pastora Urrutia, Rosa Bravo, Carmen Castro , Pablo Canchala, Claudio Salazar)
SECRETARIA DE EDUCACION
"Construyendo región con educación"
SECRETARIA DE EDUCACION
"Construyendo región con educación"