|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE | | | | |
| **JUSTIFICACIÓN:** | | | | | |
| **Nuestro contexto social está contaminado con diferentes factores que absorben y afecta en el desarrollo Psicomotriz, cognitivo y psicosocial de la comunidad educativa Fray Placido. con la ejecución de este proyecto se busca llevar a cabo una serie de actividades lúdicas- recreativas, culturales y deportivas, para fortalecer hábitos saludables y formar una cultura física institucional, con el apoyo de los directivos, docente administrativos y estudiantes.** | | | | | |
| **OBJETIVOS:** | | | | | |
| * **Sensibilizar a la comunidad educativa dela importancia de que reviste la utilización correcta del uso del tiempo libre.** * **Orientar a los estudiantes buenas estrategias para el excelente desarrollo integral.** * **Presentar alternativas de mejoramiento físico y cognitivo en la comunidad educativa.** | | | | | |
| **INTEGRANTES:** | | | | | |
| **ELIZABETH REALPE PALACIOS**  **LUZ DARY ROMERO GARCES**  **DORIS ESNEDA SANCHES**  **LUIS ALFREDO ZAMORA SOLARTE**  **JAVIER MAFLA**  **LUIS ROBERTO TORRES** | | | | | |
| **METAS** | **INDICADORES (FORMULAS)** | **ACTIVIDADES** | **RESPONSABLES** | **FECHAS** | |
| **INICIO** | **FIN** |
| **A 20 de febrero bienvenida a los estudiantes de transición y grados sextos** | **100 % de estudiantes de transición y grados sextos participando en el evento.** | * **Recreación dirigida** * **Brindar refrigerio a los participantes.** | **Comité hábitos saludables** | **20/2/2022** | **28/2/2022** |
| **A 20 de febrero iniciar la articulación de del tiempo libre sobre los hábitos saludables y alimentación en las diferentes áreas** | **100% socialización del proyecto con la ayuda de las diferentes áreas.** | * **A las personas que presten el servicio de cafetería, presentarles el listado de alimentos para la venta en la institución.** | **Rector**  **Comité tiempo libre** | **01/02/2023** |  |
| **A 1 de marzo realizar el campeonato Inter cursos de voleibol, futsal, atletismo, tenis de mesa, ajedrez** | **100% de ejecución del campeonato Inter cursos** | * **Inscripción de los equipos participantes, femenino y masculino** * **Inauguración del campeonato** * **Ejecución del campeonato** * **Premiación** | **Futsal**  **Sede sauces**  **Doris Sánchez**  **Andrés Narváez**  **Roberto Torres**  **Elisabeth Realpe**  **Sede central.**  **Luz Dary Romero**  **Sede José Homero. Alfredo Zamora**  **Sede Los Sauces secundaria.**  **Grado decimo**  **Campeonato ajedrez**  **Javier Mafla** | **01/03/2023** |  |
| **A 30 de marzo conformar el grupo de danzas de docentes y padres de familia.** | **100 % participación de los docentes y padres de familia.** | * **Inscripción para el grupo de danzas.** * **Ensayos.** * **Participación del grupo de danza intramural.** | **Comité tiempo libre.** | **30/03/2023** | **30/11/2023** |
| **A 30 octubre participación en el aniversario de la institución.** | **100 % participación de los estudiantes, docentes y padres de familia.** | * **Participar en actividades culturales y deportivas.** | **Comité tiempo libre.** | **30/08/2023** | **30/08/2023** |
| **A 30 de abril de 2023 se tendrá fortalecida la Banda de Paz.** | **Número de integrantes de la banda de paz.** | * **Capacitar a los estudiantes en el manejo de instrumentos.** * **Participar en los eventos interinstitucionales.** * **Promover y realzar su participación.** | **Profesional encargado y estudiantes.**  **Edby Bedoya.**  **Edilma Daza** | **01/02/2023** | **30/04/2023** |
| **A 30 de junio de 2023 se creará y promoverá el grupo de música andina.** | **Número de integrantes del grupo musical.** | * **Capacitar a los estudiantes en el manejo de instrumentos.** * **Capacitar a los estudiantes en el manejo de su voz.** * **Participar en los eventos interinstitucionales.** * **Promover y realzar su participación.** | **Pedro Guerra**  **Edilma Daza** | **01/02/2023** | **30/06/2023** |
| **A 30 de marzo de 2023 se creará el grupo de danzas con estudiantes.** | **100% participación de los estudiantes desde los grados quinto hasta undécimo.** | * **Jornada de inscripción** * **Plan de trabajo** * **Cronograma de actividades** | **Roberto Torres** | **30/03/2023** | **08/01/2024** |
| **A 30 de marzo de 2023 se creará el grupo de teatro** | **100% participación de los estudiantes desde los grados quinto hasta undécimo.** | * **Jornada de inscripción** * **Plan de trabajo** * **Cronograma de actividades** | **Alirio Diaz**  **Otoniel Acosta** | **30/03/2023** | **30/11/2023** |