**INSTITUCION EDUCATIVA FRAY PLÁCIDO**

**PROYECTO TRANSVERSAL INSTITUCIONAL 2024**

1**. TITULO DEL PROYECTO**: L EDUCACIÓN PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS, PAZ Y DEMOCRACIA.

2**. RESPONSABLES**: Ligia Díaz, Claudio Salazar, Aura Esther Luna,, María Nelly Salazar, Aidalid Chávez, Diva Santacruz, Gladys Lucía Mojana, Nubia Paz Guerrero.

**MOCOA, ENERO 2024**

**JUSTIFICACIÓN**

Teniendo en cuenta la normatividad contemplada en la Ley General de la Educación, el Decreto 1860 de 1994 y sus Decretos Reglamentarios.

En la Institución Educativa Fray Placido, la implementación del PROYECTO EDUCACIÓN PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS - EDUDERECHOS como una vivencia permanente hacia la construcción de ambientes de aprendizaje democráticos y la práctica cotidiana de acciones que transformen la participación, la reflexión pedagógica, y el reconocimiento de la dignidad humana en la escuela.

Del compromiso de todos y cada uno de los actores, tanto del sector educativo como de los aliados que nos acompañan en este proceso, depende que logremos formar ciudadanos que vivencien y ejerzan sus derechos de manera autónoma y responsable.

**OBJETIVO GENERAL**

Fortalecer los derechos Humanos por medio del ejercicio de los valores Sociales, Éticos, Morales que contribuyan al desarrollo e implementación de la cátedra de la PAZ

**OBJETIVOS ESPECÍFICOS:**

* Motivar a los estudiantes en la participación activa del proceso de Elección del Gobierno Escolar
* Conformar los diferentes estamentos del Gobierno Escolar.
* Elegir el personero estudiantil, el consejo estudiantil, y el representante de los Estudiantes el Consejo Directivo.
* Liderar la realización de actividades que fortalezcan el sentido de pertenencia hacia la Institución Educativa.
* Promover la Resolución pacífica de conflictos.
* Conocer la Constitución Política de Colombia.

**MARCO INSTITUCIONAL**

**CONTEXTO HISTÓRICO**

La Institución Educativa Fray Placido, ubicada en el municipio de Mocoa del departamento del Putumayo. Lleva su nombre en honor a Monseñor Placido Camilo Crous, nuestra Institución consta de tres sedes Educativas: Homero, Fray Placido y Sauces, su dirección principal es Calle 5 Nº 11-48. Brinda una educación de carácter oficial mixto, en los niveles de Preescolar, Básica y Media. Otorga el título de Bachiller Técnico Empresarial.

| **PROYECTO** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **METAS** | **INDICADORES** | **ACTIVIDADES** | **RECURSOS** | **RESPONSABLES** |
| A enero del 2024 estará conformada la mesa de trabajo de EDUDERECHOS | Mesa de trabajo | Conformación de la mesa de trabajo | Humanos  Tecnológicos  Físicos | Comité EDUDERECHOS |
| A Febrero del 2024 motivar los diferentes organismos del Gobierno Escolar. | Gobierno Escolar | Motivación a organismos del Gobierno Escolar | Humanos  Tecnológicos | Consejo Directivo  Directores de grado  Rector  Comité EDUDERECHOS |
| A Marzo del 2024 estará conformado el Gobierno Escolar. | Gobierno Escolar | Elección de delegados a:   * Consejo de Padres. * Asociación de Padres. * Consejo Estudiantil. * Elección del Personero Estudiantil | * Humanos * Financieros * Tecnológicos * Físicos | Consejo Directivo  Directores de grado  Rector  Comité EDUDERECHOS |
| A diciembre del 2024 se habrá realizado seguimiento a los diferentes organismos del goberno escolar | Formato de Seguimiento al Gobierno Escolar | * Acompañamiento y seguimiento a los procesos y trabajo del Gobierno escolar. | Humanos  Tecnológicos | Delegados de los estamentos |
| Proyecto de Educación para el ejercicio de los Derechos Humanos, la Paz y la Democracia: EDUDERECHOS, se revisará y evaluará. | Semana por la paz y la no violencia | - Semillas por la paz   * La vacuna del buen trato * Manualidades con símbolos de la paz con reciclaje | Humanos  Financieros  Tecnológicos  Físicos | Comité EDUDERECHOS |
| Durante el año 2024 el comité de EDUDERECHOS, acompañara a los diferentes estamentos | Instrumento de seguimiento | Diseñar instrumentos de seguimiento. | Humanos  Financieros  Tecnológicos  Físicos | * Comité de EDUDERECHOS |
| Evaluación de los procesos y actividades del Gobierno Escolar | Instrumentos de evaluación | Diseñar instrumentos de evaluación . | Humanos  Financieros  Tecnológicos  Físicos | * Comité de EDUDERECHOS |

| **CRONOGRAMA** | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **METAS** | **ACTIVIDADES** | **E** | **F** | **M** | **A** | **M** | **J** | **J** | **A** | **S** | **O** | **N** | **D** |
| **A enero del 2024 estará conformada la mesa de trabajo de EDUDERECHOS** | * **Conformación de la mesa de trabajo.** | **x** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * **Socialización del proyecto EDUDERECHOS a docentes.** | **x** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A febrero de 2024 motivar los diferentes organismos del Gobierno Escolar** | **Actividades de motivación** |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A marzo de 2024 estará conformado el Gobierno Escolar** | **Elección de delegados a:**  **consejo de Padres** |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Asociación de Padres de Familia** |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Consejo Estudiantes** |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Personero estudiantil** |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Acompañamiento** | **Acompañamiento y seguimiento a los procesos y trabajo del Gobierno escolar.** |  |  | **x** | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| **Socialización del proyecto y adopción por el Consejo Directivo** |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Socialización del proyecto EDUDERECHOS al consejo estudiantil.** |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Durante el año 2024 el comité de EDUDERECHOS diseñará y aplicará un instrumento de evaluación de los procesos y actividades del Gobierno Escolar** | **Evaluación periódica del plan de acción del Gobierno escolar.** |  |  |  |  | **x** |  |  |  |  | x |  |  |
| **Proyecto de Educación para el ejercicio de los Derechos Humanos, la Paz y la Democracia: EDUDERECHOS, se revisará y evaluará.** | **Semana por la Paz y la no violencia escolar** |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |
| **Al finalizar el año escolar 2024 el Proyecto de Educación para el ejercicio de los Derechos Humanos, la Paz y la Democracia: EDUDERECHOS, se revisará y evaluará.** | Evaluación del proyecto EDUDERECHOS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |

| **PRESUPUESTO** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **DESCRIPCIÓN** | **CANTIDAD** | **V.UNITARIO** | **TOTAL** |
| **1** | **TARJETONES** | **1600** | **1500** | **2400000** |
| **2** | **lapiceros** | **20** | **1000** | **20000** |
| **3** | **resaltadores** | **20** | **1000** | **20000** |
| **4** | **caja de ligas** | **1** | **2500** | **2500** |
| **5** | **sobres de manila** | **20** | **1000** | **20000** |
| **6** | **copias** | **100** | **200** | **20000** |
| **7** | **carpeta** | **2** | **1500** | **3000** |
| **8** | **Urnas** | **20** | **5000** | **100000** |
| **9** | **decoración** | **15** | **8000** | **120000** |
|  |  |  | **total** | **2705500** |

| **ACTIVIDADES** | | |
| --- | --- | --- |
| **ACTIVIDADES** | **FECHA** | **RESPONSABLES** |
| Elaboración del proyecto | Enero - Febrero | Docentes |
| Elecciones de delegados | 28 de febrero | Directores de grado |
| Sensibilización y motivación para la elección del personero estudiantil y contralor | 5-16 de febrero | Comité responsable del proyecto |
| Inscripción de candidatos | 20 de febrero | Docentes de sociales |
| Capacitación | 22 de febrero |
| Sorteo de números. | 20 de febrero |
| Enviar una fotografía de los candidatos. (fondo blanco, estilo cédula) | 21 de febrero |
| Entrega de programas, discurso y campaña. | 20 de febrero |
| Inicio de campaña, sede principal presentación de candidatos | 26 de febrero | Comité responsable del proyecto |
| Primera Campaña electoral 6-7-8 | 27 de febrero | Comité responsable del proyecto |
| Segunda Campaña electoral 9-10-11 | 28 de febrero | Comité responsable del proyecto |
| Tercera campaña electoral (sede Miraflores - Jose Homero) | 29 de febrero | Comité responsable del proyecto |
| Cierre de campaña | 4 de marzo | Docentes y candidatos |
| Organizar papelería para la elección de personero. | 4 marzo (3:00) | Comité responsable del proyecto |
| **Elección del personero estudiantil y contralor** | **6 de marzo** | **Comunidad educativa** |
| Elección consejo de padres |  | Rector Comité responsable del proyecto (Ligia) |
| Encuentro 1 |  |  |
| Encuentro 2 |  |  |
| Encuentro 2 |  |  |
| Encuentro 3 |  |  |
| Elección de la Asociación de padres de familia |  | Rector Comité responsable del proyecto (Treisy) |
| Encuentro 1 |  |  |
| Encuentro 2 |  |  |
| Encuentro 3 |  |  |
| Encuentro 4 |  |  |
| Instalación del consejo estudiantil | 13 de marzo | Rector Comité responsable del proyecto (Claudio) |
| Encuentro 1 |  |  |
| Encuentro 2 |  |  |
| Encuentro 3 |  |  |
| Encuentros institucionales del personero con el grupo de apoyo de las sedes. |  | Comité responsable del proyecto |
| Primer encuentro |  | Comité responsable del proyecto |
| Segundo encuentro |  | Comité responsable del proyecto |
| Tercer encuentro |  | Comité responsable del proyecto |
| Cuarto encuentro |  | Comité responsable del proyecto |
| Seguimiento al plan de trabajo del personero |  | Comité responsable del proyecto (Nely) |
| primer seguimiento | Mayo |  |
| segundo seguimiento | Octubre |  |
| Seguimiento al plan de trabajo del contralor |  | Comité responsable del proyecto (Nely) |
| primer seguimiento | Mayo |  |
| segundo seguimiento | Octubre |  |
| Semana por la paz | 26 de septiembre | Comité responsable del proyecto |

**PERFIL DE LOS CANDIDATOS:**

En busca de la formación integral, la convivencia escolar y la calidad de la educación, es conveniente que los estudiantes, asuman su papel poniendo en práctica los valores consignados en el siguiente perfil.

1. Que su rendimiento académico sea satisfactorio
2. Que tenga capacidad de liderazgo y gestión
3. Que no presente procesos disciplinarios

**COMPROMISOS DE LOS CANDIDATOS**

Dar cumplimiento a sus funciones establecidas en el decreto 1860 en su artículo 29 de las funciones del personero estudiantil.

* Desarrollar las propuestas del plan de trabajo
* Apoyar los proyectos institucionales
* Participar en el comité escolar de convivencia
* El incumplimiento de sus deberes durante el primer semestre, llevara a que el consejo estudiantil mediante concertación solicite su revocatoria.
* En caso de que se presente la revocatoria el cargo será ocupado por el estudiante que le sigue en número de votos.

**MANUAL DE FUNCIONES INTERNO**

* Liderar la realización de actividades que fortalezcan el sentido de pertenencia hacia la Institución Educativa.
* Promover la Resolución pacífica de conflictos.
* Conocer la Constitución Política de Colombia.
* Cada uno de los integrantes del equipo del proyecto EDUDERECHOS asume sus funciones.

OBJETIVO GENERAL:

* Fortalecer los derechos Humanos por medio del ejercicio de los valores Sociales, Éticos, Morales que contribuyan al desarrollo e implementación de la cátedra de la PAZ

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

* Motivar a los estudiantes en la participación activa del proceso de Elección del Gobierno Escolar
* Conformar los diferentes estamentos del Gobierno Escolar.
* Elegir el personero estudiantil, el consejo estudiantil, y el representante de los Estudiantes el Consejo Directivo
* Liderar la realización de actividades que fortalezcan el sentido de pertenencia hacia la Institución Educativa.
* Promover la Resolución pacífica de conflictos.
* Conocer la Constitución Política de Colombia.

Docente Coordinador del proyecto: Treisy Aidalid Chávez Zamora